## sheet1
number | item | description | Severity Score | case name | AE | DE | process | roadtest results | sim result | status | root cause | change plan | HWR/changed files | spare cell
1 |  | COMM | 10 |  | Fraser | Snow | 3 device非ring结构 1. wake up 2. Address 3. 读第2个device reg4000寄存器，读128个 4. 在device1抄送device2的response过程中，给device2注入wake tone，观察后续波形 | roadtest结果无，与某个issue相关 |  | not re-appeared | cause by analog part
2 | issue3 | 4层结构，从正向切到反向Address，丢失最上面一层（概率性） | 10 | spi_single_read_adr | Fraser | Snow | 1.正向唤醒 2.address identify 3.将B0的reg2003写01(SPI_DIR高) 4.再次发送地址识别address identify | 第3步如果用stack write就可以换方向，如果用single write, 通信就坏掉 | 第3步如果用stack write就可以换方向，如果用single write, 通信就坏掉 | Waive | SPI_DIR被改后立即生效，所以B0方向改变后 ，马上从S口收到了S3从北口抄送出去的数据，通信就乱了 | 1.SPI_DIR改变后，到下一次发送数据之前再生效(未改)； 2.不让数据流形成ring结构
3 | issue4 | COMN TX DIS拉高，关闭北口，同时发送读指令南口也不回复信息 | 10 | spi_single_read_dis | Fraser | Snow | 1.正向唤醒 2.address identify 3.将S3的reg0003写80(COMN_TX_DIS高) 4.随便single read S3的寄存器 | S3南口不回复消息 | re-appeared S3南口不回复消息 | Done | COMN_TX_DIS高导致D2A_TX_EN_N低，D2A_RX_EN_S状态受D2A_TX_EN_N影响保持为高，D2A_TX_EN_S就无法变高 （rev0可保证抄送完整TX_EN才变低） | COMN_TX_DIS和COMS_TX_DIS只在数字输出的地方影响D2A_TX_EN_N和D2A_TX_EN_S | COMM_DIG.v
4 | issue5 | Tone和comm混合测试 a. B0接收到来自反向的wake Tone后，S1不再正确抄送 |  | spi_single_read_dir_wakegen_adr | Fraser | Snow | 1.B0的A2d_WAKE_UP_S高 2.single write将B0的SPI_DIR写1 3.B0发WAKE TONE GEN唤醒链上设备 4.address identify 5.将S1的reg2002写为90 6.随便single read S2的寄存器 |  | re-appeared 数据乱掉 | None | 配置问题 不属于issue 第5步改了reg2002[6]. 第5步应该写D0
5 | issue6 | b. SLP和ACT状态收到wake Tone，不抄送 | 10 | TC16 ACT_waketone | Fraser | Snow | ACT_waketone: 1.正向唤醒(tone不带拖尾) 2.address identify 3.B0的A2D_WAKE_UP_S给高,传给S1的tone带拖尾 4.S1收到wake tone的第60个pulse后，A2D_WAKE_UP_S给高 | S1不能传递wake tone | re-appeared S1不能传递wake tone | Done | 将tone的拖尾误认为是command | command辨认到第二个字节，才可以打断tone | TONE_CTRL.v
6 | issue8 | SCTO时间不对，实测时间比定义时间偏大8% |  | 1202_5_1_LCTO | Fraser | Snow | 3 device非ring结构 1. wake up 2. Address 3. 改变LCTO的值想办法触发LCTO | 实测LCTO的阈值结果和预估结果有8%的差距，希望看下时钟准确的情况下，counter与真实时间是否对应 | 时钟准确的情况下，实测LCTO的阈值结果和预估结果有最多-10ms的固定偏差，即仿真的值比预期的设定小0～10ms,没有相对偏差 | not re-appeared
7 | issue9 | LCTO 计时reset问题？Act 1分钟后将LCTO改为小于1分钟，芯片立马报LCTO | 5 | LCTO_change | Fraser | Snow | 3 device非ring结构 1.wake up 2. Address 3.等待3s不通信 4. single write device address 0x01, reg 0x0004, data 8B，即2s不通信进入SD | 在写完第4条后立马SD 希望的结果：改了LCTO的值后，能够重新刷新LCTO的计数，而不是用已经计数的结果和阈值比较 | re-appeared 写完第4条后125ns,D2A_LONG_TO出现脉冲 | Done | 判断是否超时的时刻与cnt_timeout清零的时刻完全同时 | 如果FRAME_DONE为高,D2A_LONG_TO,SET_LCTO和SET_SCTO就不更新。应在cnt_timeout清零后再更新D2A_LONG_TO,SET_LCTO和SET_SCTO | COMM_TO.v
8 | issue13 | OVUV fault/BC gap fault/GPIO gap fault 1、触发后latch，无法clear。(除非故障移除) 2、当故障清除后，相应deglitch counter不能清0 | 2 | uv__flt | Kai Gao | Aixue Su | 1.config ADC register: write reg0008~reg000A to 0x09, 0x55, 0x55 2.config OVUV_CONF REG: write reg000E~reg0010 to 0x80, 0x60, 0x60 3.ADC_SIN GLE_GO: write reg2004 to 0x02 4.Force ADC results to 1FC8 to ADC_LPF_CH1~8 5.Read UV fault bit 6.clear UV fault bit: write reg5107 to 00 7.read UV fault again 8.ADC_SIN GLE_GO again: write reg2004 to 0x02 9..Force ADC results to 4104 to ADC_LPF_CH1~8 10.clear UV faults: write reg5107 to 00 11.read UV faults(reg5107) | 5.UV fault bit(reg5107)=FF 7.UV fault bit(reg5107)=FF 11.UV fault(reg5107)=00 | re-appeared | Waive
9 | issue17 | COW_FLT1(0x5101)寄存器无法clear(寄存器首地址错误) | 8 | clr_reg5101 | Kai Gao | Snow | 3 device非ring结构 1. wake up 2. Address 3. force C_OW_FLT[7:0] == 8'hFF 4. read reg5101 5. force C_OW_FLT[7:0] == 8'h00 6. write 8'h00 to reg5101 7. read reg5101 | 5. reg5101 is 8'hFF 7. reg5101 cannot be cleared to 8'h0 | re-appeared | Done | 寄存器首地址错误 | ini_addr<=`FLT_ADDR-1改正为 ini_addr<=`FLT_ADDR+1 | FLT_BIT.v
10 | issue18 | CMD byte时间9.46us |  |  |  | Snow |  |  | re-appeared | Waive | 作为桥接时未专门处理这个时间 | No problem in BM04A
11 | issue20 | Twarn受OVUV_OTUT_EN bit控制 | 2 | vptat__flt | Kai Gao | Aixue Su | 1.config ADC register: write reg0008~reg000A to 0x09, 0x55, 0x55 2.disable OVUV: write reg000E to 00 3.TWARN_CONF is 125℃: write reg0018 to 03 4.ADC_SIN GLE_GO: write reg2004 to 0x02 5.Force VPTAT to 204E 6.Read SYS_FLT2 7.使能OVUV: write reg000E to 0x80 8.ADC_SIN GLE_GO: write reg2004 to 0x02 9.Force VPTAT to 204E 10.Read SYS_FLT2 | 6.SYS_FLT2(reg5114)(bit 7为0) 10.SYS_FLT2(reg5114)(bit 7为1) | re-appeared 6.SYS_FLT2(reg5114)=0x30 10.SYS_FLT2(reg5114)=0xB0 | Done | TWARN may be controlled by OVUV_OTUT_EN | TWARN is not controlled by OVUV_OTUT_EN Plan: Separate the generating of signal TWARN and GPIO_CBOT. | OVUV_OTUT_CMP/CMP2.v
12 | issue30 | CB_CNT 在发生故障时没有立刻清零。不过需要重新CB_GO才能恢复balance（此时CB_CNT会清零） | 5 |  |  | Shaoqiang |  |  | re-appeared | None | 发生fault wake没有将计数清零 |  | CB_CNT在发生故障发生时不清零有好处，因此不改
13 | issue39 | register 0x0002 CB_SETTLE[4:0], minimum value should be 5'b00110 | 10 | read_reg0002 | Ye Zhou | Snow | 如果寄存器设成小于00110的情况，都低钳成00110 |  |  | Done |  |  | SPF_CONF.v
14 |  | register 0x0002 CB_SETTLE[4:0] 计时起始时间确认 |  |  | Ye Zhou | Tao Li | 1. 配置register 0x0017=0x04(即ADC_PAUSE_EN bit=1) 2.配置register 0x2006=0x01(EN CELL1 balance) 3.写register 0x2005=0x05(配置balance管子工作于manu mode,并且开始go) 4.写register 0x2004=0x02（ADC single go） 5.CB_SETTLE的默认时间是10us，看仿真波形中,这个10us对应的是哪两个动作之间的时间间隔，是否是ADC single go的命令接收到ADC真正开始测量的时间间隔，与CELL1 balance关断时间点无关 | CB_SETTLE[4:0]设置的时间间隔： 是从ADC single go的命令接收到ADC真正开始测量的时间间隔，与CELL balance关断时间点无关(虽然这个时间本意设置的是从balance管子关断到ADC开始测量的时间) | 仿真中发现ADC_GO_DLY Tdelay = (DEV_NUM+CB_SETTLE+1) * 8.375us+250ns,延时计数器晚了两个CLK_REG时钟才开始计数 | None | ADC_GO与ADC_GO_DLY的时间间隔 Tdelay = (DEV_NUM+CB_SETTLE+1) * 8.375us
15 |  | register 0x0002 CB_SETTLE[4:0] set 时间确认 |  |  | Ye Zhou | Tao Li | 在上一点确认后，看一下 1.CB_SETTLE[4:0] set 0x0000,实际跑出来多长时间 2.CB_SETTLE[4:0] set 0x0101，实际跑出来多长时间 3.CB_SETTLE[4:0] set 0x1111，实际跑出来多长时间 | 实际测出来set值与运行结果有一定gain/offset |  | None | CB_SETTLE[4:0]设置的时间影响ADC_GO_DLY拉高的时间，从而影响ADC开始测量的时间间隔
16 | issue40 | ADC continue go和 mon wake go模式切换, 是否存在一定优先级，不是可以随意切换的 |  |  | Ye Zhou | Tao Li | 1.唤醒芯片，使model处于ACTIVE mode 2.写register 0x2004=0x01（ADC continue go） 3.写register 0x2004=0x80（ADC mon wake go）,看收到mon wake go的指令后，ADC是否会结束一个RR的CONTINUE GO模式后，开始以MON wake go的周期工作 | ADC 无法从continue的工作mode直接切换到MON WAKE的工作mode |  | None | ADC工作期间，不允许MON_ADC_GO拉高
17 | issue41 | ADC 共模gain error trim 定义成了共模offset trim | 5 | vcm_trim_test | Lei Nie | Tao Li | 1.adc_ctrl第6步计算ADC_OUT_CM_TRIM时增一个7*7的乘法器，即{ADC_OUT_OS_GAIN[20], ADC_OUT_OS_GAIN[16:11]}*SUM_DOWN_MULT[17:11] |  |  | Done | adc_ctrl第6步运算的需求写错，SUM_DOWN_CELLx[11:0]应改为ADC_OUT_OS_GAIN[20:11]*SUM_DOWN_CELLx[11:0] | 修改第6步代码 | CALIBRATION.v | ～1400
18 | issue44 | DLPF 算法存在错误，会丢失有效数据导致DLPF后的结果存在误差 | 10 |  | Lei Nie | Tao Li | 1.修改代码，删除AUX ADC DLPF电路，Main ADC DLPF增加被截掉的低6位数据寄存器(19个) 2.功能仿真pass 3.在pr netlist版本做eco， pass 4.eco的netlist做atpg， pass 4.新rtl综合的netlist与eco netlist做LEC，pass |  |  | Done | 每次平均后低位都被丢掉了，没有存储下来 | 1 disable AUX DLF 2 gap比较/ovuv 比较用dlpf之前的信号 3 用空出来的资源尝试eco | 1.dig_top.v 2.DLPF.v 3.AUX_ADC_CTRL.v 4.AUX_DLPF.v 5.ADC_CTRL.f | ～400
19 | issue43 | 更改UV deglitch的值，不会reset counter的计数 | 2 | degl__flt | Kai Gao | Aixue Su | 1.config OVUV_CONF1 REG(deglitch=10): write reg000E=0x89 2.config OVUV_CONF3 REG: write reg 0010=0x34 3. force ADC results to 1FD6 to ADC_CH1~8 4.ADC_SIN GLE_GO repeat 7 times: write reg2004 to 0x02 5.Read UV fault bit: 6.config OVUV_CONF1 REG(deglitch=10): write reg000E=0x83 7.read UV fault again 8.ADC_SIN GLE_GO again: write reg2004 to 0x02 9.read UV faults(reg5107) | 5.UV fault bit(reg5107)=00 7.UV fault bit(reg5107)=00 9.UV fault(reg5107)=FF | 5.UV fault bit(reg5107)=00 7.UV fault bit(reg5107)=00 9.UV fault(reg5107)=FF | Waive
20 | issue51 | FCOMM的投票机制没错 | 2 | single_read_FCOMM_FLT | Shuo Xu | Snow | 在一个3 device的连接中，收到address identify命令，把dev2的MTP_CRC_FLT和CONF_CRC_FLT force成0，让dev2接收到的第2、3、4字节的最高位分别是1、0、1，看dev2的u_COMM_DIG.u_COMM_CTRL.FCOMM_FLT_IN是否在正确的时候变高 |  | dev2在收到上一级response的第4个字节后，FCOMM_FLT_IN变高，正确 | None
21 |  | ADC_LOGIC中ALG与GAIN_ERR乘法运算符号错误 | 2 | adc_calib_test | Lei Nie | Tao Li | GAIN_ERR为负数时最终的乘积不对，ALG_CODE_OFSET改为unsigned |  |  | Done |  |  | ADC_LOGIC.v | 0
22 |  | ADC_LOGIC中SDM与ALG数据合并在mode为0时缩小了一倍 | 2 | adc_calib2_test | Lei Nie | Tao Li | mode为0时候，SDM与ALG合并数据的值应该要乘以2 |  |  | Done |  |  | ADC_LOGIC.v | ～150
23 | issue53 | ADC CH_TOP_STL寄存器对应的延迟时间改为现在的两倍，REV0中这个寄存器对应的延时为:寄存器的值*4*ADC_CLK，需要改为寄存器的值*8*ADC_CLK | 2 |  | Lei Nie | Tao Li | 当前计数器cnt_STL[5:0]位宽不够 |  |  | Waive
24 |  | 如果接收到POLAR为负的带拖尾的tone pulse,接下来的正常通信会失败 | 8 | tone_merge |  | Snow | dev2的主时钟在的情况下，在收到FLT_TONE之后，再收到address identify |  | 无法正确识别address identify命令 | Done | rx_en_x_dsy_m在POLAR为负的tone pulse的拖尾pulse处变高，不能自行变回0 rx_en_x_dsy_m应被(cnt_1bit_neg==6'h3F)清零，但是cnt_1bit_neg在(overtime==4'hE)的时候被清零，不再加1 | cnt_1bit_neg改成不被(overtime==4'hE)清零 | DS_BASIC.v
25 |  | 如果上一级的时钟比当前device偏快14%以上，可能接收CRC错误 |  | spi_single_read |  | Snow | 让上一级的时钟比当前device偏快15%，收到singe write以及single read的命令 |  | 可能写不进，或者不回 | Done | clr_crc_dsy有时候只有3拍，需要至少4拍才能保证被CLK_REG采到 | 将clr_crc_dsy展宽，保证8MHz的CLK_REG可以采到 | DS_BASIC.v
26 | issue52 | 暂停均衡应该用reclock补偿之后的ADC_GO_DLY | 5 | ADC_GO | Shuo Xu | Tao Li | 1.dig_top中将RECLK_COMP的ADC_SGLE_GO input port改为 MON_ADC_GO¦ADC_SGLE_GO 2.将ADC_CTRL/AUX_ADC_CTRL的MON_ADC_GO input port tie 0,并且将ADC_SGLE_GO input port改为 MON_ADC_GO¦ADC_SGLE_GO |  |  | Done | new request rev0时，MON_ADC_GO视作ADC_SGLE_GO_DLY | MON_ADC_GO改成视作ADC_SGLE_GO，先进入RECLK_COMP模块，再进入ADC_CTRL模块 | dig_top.v | ～15
27 | issue55 | 增加CB_UV和CB_DONE的功能 | 2 |  | Shuo Xu | Aixue Su |  |  |  | Waive | new request
28 | issue34 | 将ADC_CTRL的CH_TOP_STL<3:0> CH_STL<3:0>两个输入接到MTP REG 0x1077 ， main和aux都改 | 5 |  | Shuo Xu | Snow |  |  |  | Done | new request