## Sheet1
Item | 时间点 | 责任人 | silergy feedback_2023.5.8
1. Pinout 20脚NC
2. 用不满，任意两节都可以短接不用，但是需要软件解除一些故障报警；
3. 内部ESD管（C+B+BAT)正向电流和负向耐压，反向漏电流（一般是nA级别） | 周一给计划 | AE | by 5/17
4. BAT到DRIVE通过内部二极管的抗电压能力。 |  | AE
5. sugre能力需要提供测试报告和测试波形，附测试方法 | 周一给计划 | AE | Surge&ESD测试报告by 5/17
6. B脚之间的二极管的压降，和外置的MOS的体二极管的压降的对比，确认内部管子二极管压降 | 待确认 | AE | by 5/17
7. 热插拔之间接触的问题，会比低位电池电压比高位电池电压高，会不会导致内部寄生管子会打开，需要仿真设计。 | 待确认 | AE | by 5/17
8. 遇到过MAX里面 charge pump电容风险，但是之前是外置的 |  | NA
9. 静电，浪涌的极限值。 | 待确认 | AE | Surge&ESD测试报告by 5/17
10. 浪涌到管脚的波形，选择最关键的脚，BAT，B18，GND等脚 | 待确认 | AE | Surge&ESD测试报告by 5/17
11. CELL 引脚 RC值的推荐值，对精度的影响如何，客户还是希望R可以大点，确保这个脚不会加其他器件可以保护 | 待确认 | AE | by 5/9
12. 热插拔共模电容客户会加，容值在50nF之间，电容加热插拔再做评估（模拟产线安装，电池包安装），按DEMO测下 |  | AE
13. 均衡电流电阻按15ohm做 |  | AE
14. 用不满情况下，PIN怎么连接的示意图，重点是高节往下短路 | 待确认 | AE | by 5/9
15. 断线诊断，18C断线通过B16.17到C18为负，低端断。。。给测试报告，safty menu 电流大小和电容匹配关系 | 待确认 | AE | by 23年8月提供功能安全手册
16. ESD图纸，周一给到，里面节点整理清楚；功能安全手册8月份。 | ESD周一给到 | AE | 内部ESD结构见附件 by 23年8月提供功能安全手册
17. 最大是55，数量大概400片。DEMO数量待确认（14块） | 周一回复demo时间，可以分批 | AE | 预计 by 8/15可送样400pcs 因为目前威睿已经调通了自己的板子，因此暂时不再提供额外的demo板。后续有需求再安排
18. 威睿的开发进度和样品数量下周给出 |  | 威睿
19. 提供DEMO原理图，标注具体参数，NC等 | 周一给出 | AE | 见附件 建议威睿按照EVB的参数调整测试板上的器件参数，主要是Rc, Rb, Cc, Cb，CDVDD ; CTSREF; CAVDD, CREF
解释为什么demo接电池模拟器测试，3V电芯电压的ADC值有10mV+跳动 |  | AE | 已经和威睿解释： 是因为1.在当前版本，ADC采集的同时如果有菊花链通讯，会引入造一些干扰，影响精度；2.ADC设置为连续采集模式时(ADC_CNTI_GO)，如果不断的通讯去读取ADC的采集结果，就会读取到被干扰到的错误的结果 3.如果ADC设置为单次采集模式(ADC_SINGLE_GO)就不会有这个问题：先执行ADC_SINGLE_GO采集再通讯读取数据，将采集和通讯错开，这个可以请曾工后面当场演示验证一下@少敏 曾 ，不会影响硬件这边的后续测试 4.最终应用上也推荐用单次采集模式 5.下一版的样品中通讯对采集有干扰的问题做了处理，会有改善
评估一下40个AFE级联对50ms的采集周期的影响 |  | AE | silergy输出一个40个AFE级联的推荐的通讯timing图，请威睿这边评估一下可行性 by 5/9
进入测试模式的方法 |  | AE | 对某个不对外开放的寄存器写入某个特殊的值
防止通讯由于RX_EN锁死而死机的解决办法 |  | AE | by 5/10

## 其他问题
silergy feedback_2023.5.8
1.低温启动唤醒 | 会有低温测试来覆盖
2. Sleep指令，100us进入sleep状态，同时又接收到新命名，要回信息，此时刚好进入sleep，TX和RX被关闭。提供设计逻辑，再进行会议讨论，周三线上进行会议。 | by 5/10
3. Active模式下，OV/UV电压偏差的问题 | SA63122是利用电芯电压的ADC测量结果，通过数字方式实现的OVUV比较，不会有精度问题
·